## Planning
Planning de chantier
Chantier : | (nom et adresse) |  |  | Début du chantier : |  | 2026-11-02
Modèle gratuit Agence Talos (agencetalos.fr). Modifiez les lignes en jaune clair ; les dates de fin et le diagramme se calculent seuls.
Diagramme de Gantt (jours ouvrés)
N° | Lot | Tâche | Équipe | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Dépend de (N°) | Avancement %
1 | Préparation | Installation de chantier, protections | Équipe A |  | 2 |  |  | 0%
2 | Démolition | Dépose des cloisons et revêtements | Équipe A |  | 3 |  | 1 | 0%
3 | Gros œuvre | Ouvertures et reprises | Équipe B |  | 5 |  | 2 | 0%
4 | Plâtrerie | Cloisons et doublages | Équipe A |  | 6 |  | 3 | 0%
5 | Électricité | Réseaux et appareillages | Électricien |  | 5 |  | 4 | 0%
6 | Plomberie | Réseaux et attentes | Plombier |  | 4 |  | 4 | 0%
7 | Finitions | Enduits et peinture | Équipe A |  | 6 |  | 5 | 0%
8 | Sols | Pose des revêtements | Équipe B |  | 4 |  | 7 | 0%
9 | Réception | Visite préalable et réception | Tous |  | 1 |  | 8 | 0%

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du modèle de planning de chantier
1. Saisissez la date de début du chantier en G2 (onglet Planning).
2. Pour chaque tâche : lot, description, équipe, durée en jours ouvrés.
3. Dans « Dépend de », indiquez le N° de la tâche qui doit être finie avant. La date de début se calcule seule.
4. Pour une tâche sans dépendance, saisissez sa date de début à la main dans la colonne Début.
5. Le diagramme se colore automatiquement. Les week-ends sont exclus.
6. Chaque semaine, mettez à jour l'avancement (%) et décalez les durées si besoin.
Jours fériés : la fonction WORKDAY ne les exclut pas. Ajoutez un jour à la durée des tâches concernées.
Modèle gratuit proposé par Agence Talos, agencetalos.fr. Libre d'utilisation et de modification.